## Monthly
PROJECT APLIKASI SDH - SLH
No | Application |  | Pic | Mandays | Status | 2022/2023 | [11 empty] | 2023/2024 | [11 empty] | 2024/2025 | [11 empty] | Notes
| FPP/Project |  |  |  |  | Juli | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Juli | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun
1 | Online Admission
| a | TAHAP 1 : Weekly Report (Seats Available Report) | RK |  | Done
* Berisi nilai DPP/SPP setiap grade, target, kapasitas, penjualan formulir, rekap setiap bulan jumlah siswa masuk dan keluar, jumlah siswa naik grade, jumlah siswa naik jenjang, dst
* Beberapa Nilai dalam Report hanya berupa angka, misalnya angka : jumlah siswa resign, jumlah siswa naik kelas (re-registration), jumlah siswa naik jenjang, dll
| b | TAHAP 2 : Weekly Report (School Achievement) | AR |  | New
* Berisi rekap data All Unit
| c | TAHAP 3 : Weekly Report (with data) | AR | 80 | New
* Beasiswa * Data siswa akan diCreate Historis setiap Tahun Ajaran, sehingga akan diperoleh data siswa : lulus, re-registration, tidak naik kelas.
* Edit data siswa : resign, perubahan status beasiswa.
* Perubahan UI Pendaftar (more user friendly) * Notifikasi Email + Whatsapp (perlu device) (x)
* Fitur upload data siswa existing
| d | TAHAP 4 : Online Admission untuk SLH | AR | 25 | New
* Duplicate dari SDH, ada penyesuaian logo, nama unit, tabel master, dll
* Persiapan infra struktur/seting server
| e | TAHAP 5 : Upload Data Siswa Existing | AA | 15 | New
* Melengkapi seluruh data siswa existing yang belum ada di Online Admission dengan cara Upload Excel
* Tambah field : Student ID, Email SDH, Tahun Ajaran & Grade (pertama join SDH)
* Pendaftar siswa DALAM hanya entry Student ID (dari SIS) atau Email Sekolah (agar siswa LUAR tidak gunakan fasilitas ini)
| f | TAHAP 6 : API Online Admission - SIS | AR | 15 | New
* API Online Admission - SIS - Kirim data siswa setelah bayar formulir - Kirim status jika pengisian E-Form lengkap - Kirim hasil observasi (lulus/tidak)
* API SIS - Online Admission - Status menjadi SISWA (setelah bayar DPP+SPP1 atau dinyatakan jadi Siswa) - Student RESIGN (update Status & adjustment target) - BATAL masuk SDH (dengan alasan) - Update Student_ID, Email_Sekolah dan Alamat (almt1, almt2, kel, kec, kab, prop) --> perlu proses tersendiri (baru)
| g | TAHAP 7 : Mobile Apps
2 | Helpdesk (Hesk) |  | RK
| * | SSO
| * | Penambahan role Management
| * | ?
3 | Data Warehouse
4 | HR System | bar: Jan to Mar

## Timeline
| = | Plan
| = | Actual
No | Item |  | PIC | Mandays | Status | Febuari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | Notes
| Development & Implementation |  |  |  |  | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 5 | 12 | 19 | 26
1 | Requirements Gathering
| - | Project Proposal | bar: Febuari 4
| - | TTD perjanjian kontrak, Pembayaran DP (20%) | bar: Febuari 11
| - | Pembuatan dokumen teknis
2 |  | FASE 1 | bar: Febuari 11 to Maret 4
| - | Modul Pengaturan Pengguna | Alfin
| - | Modul Produk | Nike
| - | Modul Customer | Nike
| - | Modul POS | Alfin
3 |  | FASE 2 | bar: Maret 11 to April 8
| - | Modul Dashboard
| - | Modul Penjualan Produk
| - | Modul Pembelian Produk
| - | Modul Laporan
4 |  | FASE 3
| - | User Acceptance Testing | bar: April 15 to Mei 6
| - | Garansi | bar: Mei 13 to Juni 3